## Slide 1: KlukKluk Sprint 3 review
Robin van Dommelen (2110605),
Mees van Haeren (2108419),
Teun van Hoof (2107420),
Jurre de Klijn (2108958),
Alex van der Wel (2106535),
Job Zalmé (2113130)

## Slide 2: Inhoudsopgave
Wat is gelukt?
Wat is niet gelukt?
Demonstratie
Planning volgende sprint
Globale planning
Vragen

## Slide 3: Wat is gelukt?
Beheren van spelers in competitiegroep
Beheren van competitiegroepen
Beheren van competities
Ronde resultaten invoeren
Functionaliteit maken
Database aanpassen
Resultaat externe ronde invoeren
Functionaliteit gemaakt
Indeling genereren voor competitie
Onderzoeken
Testen JaVaFo

## Slide 4: Wat is niet gelukt?
Ronde resultaten invoeren
Unittesten
Functioneel testen
Keuzes toelichten in SDD
Resultaat externe ronde invoeren
Unittesten
Functioneel testen
Keuzes toelichten in SDD
Indeling genereren voor competitie
Functionaliteit maken
Testen
Keuzes toelichten in SDD

## Slide 5: Demonstratie

## Slide 6: Voorstel planning volgende sprint
Duur: 1 week
Tot: 29 Mei
Indeling genereren voor competitie
Ronde resultaten invoeren
Resultaat externe ronde invoeren

## Slide 7: Globale planning
Sprint 4 (22 Mei - 29 Mei)
Indeling genereren voor competitie
Ronde resultaten invoeren
Resultaat externe ronde invoeren
Sprint 5 (29 Mei - 5 Juni)
??
Usecases over:
Printen ronde-indeling
Globale ranglijst bekijken
Groep ranglijst bekijken
Gegevens publiceren op website
Seizoenen bekijken

## Slide 8: Vragen
Indeling genereren voor competitie
Hoe kunnen we de datums van ronden aangeven?
Wat te doen bij periodecompetitie als de spelers in groep niet overeenkomen met de indelingsmanier?
Kun je alleen 8-10-12 kiezen bij een periodecompetitie?